# پیوست 1- درخواست ارائه پیشنهاد پروژه (RFP)

| عنوان طرح | طراحی الگوی جامع سنجش رضایت مشتریان |
| --- | --- |
| واحد بهره بردار | اداره کل امور مشتریان |
| نام مسئول در واحد بهره‌بردار | رئیس اداره کل امور مشتریان (آقای دکتر بیگدلی) |
| ماهیت طرح/پروژه | بنیادی☐ کاربردی☒ توسعه ای☐ مطالعاتی ☐ |
| مقیاس طرح/پروژه | ترجمه کتاب ☐ رساله دکتری ☐ طرح پژوهشی ☒ نشست تخصصی ☐ کانون پژوهشگران ☐ سرباز نخبه ☐ |
| معرفی موضوع و اهمیت آن | - ارائه توضیح شفاف درخصوص‌کانال‌های‌مختلف خدمات بانکی(حضوری، دیجیتال وترکیبی) و نقش هر کانال در مدل ارائه خدمت. - ارائه برآورد مستند از حجم مشتریان بانک، حجم تسهیلات پرداختی و میزان بالای تراکنش‌های شتابی به تفکیک نوع، سطح تعامل و کانال مورد استفاده. - اشاره به تاثیر حجم مشتریان، فرآیند‌ها، ظرفیت پاسخگویی و سطح خدمات - تبیین الزامات ناشی از افزایش بار عملیاتی بر سطح و سرعت ارائه خدمات. - الزام پیمانکار به ارائه راهکار‌های مشخص برای بهبود تجربه مشتری بر اساس داده‌های واقعی - انطباق راهکار‌های پیشنهادی با نظام ارائه عملکرد و میزان تحقق اهداف - ارائه پیشنهاد‌های اجرائی مبتنی بر نتایج نیازسنجی جهت بهبود نظام سنجش رضایت |
| اهداف مورد نظر طرح | - شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از منظر تحویل ارزش - شناسایی عوامل موثر بر رضایت از منظر طراحی ارزش - طراحی مدل سنجش رضایت مشتریان |
| روش پیشنهادی | فرآیند طراحی، اجرا و گزارش‌دهی باید گام‌های زیر را پوشش دهد: - مطالعه مبانی نظری و مدل‌های سنجش رضایت - مطالعه تطبیقی از مدل‌های سنجش رضایت مشتریان سایر بانکها - طراحی و تدوین «پرسشنامه واحد» با رعایت اصول علمی (روایی/پایایی) - اجرای پایلوت روی نمونه محدود و مشخص - اصلاح پرسشنامه بر اساس نتایج پایلوت - تجزیه و تحلیل نتایج و داده‌های گردآوری‌شده و موجود - تدوین گزارش تحلیلی و مدیریتی. |
| خروجی های مورد انتظار طرح | - پرسشنامه نهایی (واحد) با مستندات روایی و پایایی و قابلیت اجرای دوره‌ای - گزارش اجرای پایلوت شامل نتایج و اصلاحات پیشنهادی - سند طرح و برنامه شامل متدها و استانداردهای ملاک عمل، تعاریف و طیف شاخص‌ها، الزامات و محدودیت‌های اجرایی و تخصصی، ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری، ابزارها، فرآیندها، زمان‌بندی، کنترل کیفیت و پذیرش - ارائه مدیریتی مستند همراه با نمودار(PowerPoint) - جلسه ارائه نتایج برای ذی‌نفعان. |
| انتظارت از مجری در حین اجرای طرح (مانند روش کار ... ) | - تدوین، ارائه و اخذ تأییدیه سند طرح و برنامه - اجرای پایلوت و ارائه گزارش نتایج پایلوت و اصلاحات پیشنهادی - رعایت اصل محرمانگی اطلاعات - رعایت اصل شفافیت - رعایت استانداردهای اخلاقی پژوهش - رعایت قوانین و مقررات مربوطه - ارائه گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای (طبق توافق کارفرما) - تحویل به‌موقع سایر اقلام و خروجی‌های مورد انتظار مطابق قرارداد - همکاری و مشارکت با واحدهای بانک |
| ویژگی‌های انتخاب پیشنهاددهندگان | - سابقه اجرایی در پیمایش‌ها در سطح کشور - توان تخصصی و مدیریتی قابل استناد - توان عملیاتی و گردآوری و تحلیل داده - ارائه پروپوزال یا پیش‌نویس سند طرح و برنامه - برگزاری جلسه مذاکره و معرفی پروژه - تعهدات محرمانگی و امنیت اطلاعات اولویت‌های اداره بهره‌بردار در انتخاب پیشنهاددهندگان: - دارای سابقه مرتبط در صنعت بانکداری/خدمات مالی - دارای تیم کارشناسی و تحلیلی متخصص و با تجربه (ارائه رزومه‌/ نمونه کار) - توان اجرای پیمایش با کیفیت داده بالا و کنترل میدانی/کیفی - دارای زیرساخت مکفی و ابزارهای اختصاصی |
| مدت زمان اجرای طرح | 6 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد (ارائه برنامه زمان‌بندی توسط مجری الزامی است). |
| سایر توضیحات | - فرآیند طراحی، اجرا و گزارش نظرسنجی منوط به برگزاری جلسات با ادارات کل ذی‌ربط، اخذ مجوزهای لازم از کمیته/شورا‌ی ذی‌صلاح و رعایت سایر مقررات و الزامات داخلی بانک خواهد بود. - هرگونه استفاده و انتشار نتایج صرفاً با مجوز کارفرما (بانک قرض‌الحسنه مهر ایران) امکان‌پذیر خواهد بود. |
| جامعه و نمونه آماري طرح | جامعه هدف : مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سراسر کشور. حجم نمونه : توسط مجری مبتنی بر مدل‌های علمی و تخصصی پیشنهاد و در جلسات با ادارات کل ذی‌ربط ارائه می‌شود. پیشنهاد حجم نمونه باید به تفکیک فاز پایلوت و فاز نهایی و در سند طرح و برنامه تدوین و ارائه شود. نمونه اصلی باید به‌گونه‌ای باشد که امکان تحلیل مورد نظر بانک به صورت قابل اتکا را فراهم کند. |
| روش و ابزار گردآوري اطلاعات طرح | گردآوری داده به روش تلفنی و یا ارسال لینک (پیامک/اعلان) از طریق پرسشنامه واحد و از طریق سامانه ثبت/مدیریت داده‌ها. |
| قلمرو مكاني و زماني طرح | مکانی : سراسر کشور. زمانی : از تاریخ ابلاغ قرارداد تا تحویل نهایی خروجی‌ها طبق زمان‌بندی مصوب. |

- بیان و تشریح مساله

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به منظور ارتقای کیفیت خدمات و بهبود تجربه مشتری، نیازمند سنجش علمی و نظام‌مند میزان رضایت مشتریان از محصولات و خدمات خود است. داده‌های عملیاتی موجود در بانک (نظیر آمار تراکنش‌ها، استفاده از خدمات، ابزارها،تسهیلات، تماس‌ها و شکایات) اگرچه اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهند، اما به تنهایی قادر به تبیین سطح رضایت مشتریان، علل نارضایتی و اولویت‌های اصلاحی از دید مشتری نیستند. در نتیجه، بدون اجرای یک افکارسنجی علمی و استاندارد، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در حوزه بهبود خدمات، اصلاح فرآیندها و ارتقای تعامل با مشتریان محدود خواهد بود. مسئله اصلی پروژه، نبود سازوکار یکپارچه، معتبر و قابل اتکا برای سنجش رضایت مشتریان در سطح کشور و به صورت دوره‌ای است. این پروژه با هدف طراحی و اجرای یک پیمایش علمی، شامل تدوین پرسشنامه واحد، اجرای پایلوت، اجرای نهایی، تحلیل داده‌ها و تدوین و ارائه گزارش تعریف شده است تا تصویر روشنی از وضعیت رضایت مشتریان، نقاط قوت و ضعف خدمات و تسهیلات و هم چنین اولویت‌های بهبود ارائه شود. سند مذکور به منظور انتخاب مجری واجد صلاحیت جهت اجرای پروژه در چارچوب استانداردهای علمی، با رعایت محرمانگی اطلاعات و ارائه خروجی‌های مدیریتی مطابق با الزامات و نیازمندی‌های بانک تدوین شده است.

- اهداف طرح

هدف کلان طراحی الگو جهت سنجش رضایت مشتریان، افزایش طول عمر مشتری و ارتقای کیفیت خدمات. اهداف اصلی - سنجش میزان رضایت مشتریان به تفکیک حوزه‌های اصلی خدمات و محصولات - تشخیص و تحلیل روند تغییرات رضایت مشتریان - احصا و آسیب‌شناسی ریشه‌ها و علل بروز نارضایتی (به منظور ارائه راهکار اصلاحی) - اخذ نظرات و پیشنهادات مشتریان

- متدولوژی انجام کار

متدولوژی روش انجام می‌تواند به این صورت باشد که با طراحی شاخص‌ها و پرسشنامه واحد، اجرای پایلوت، اجرای نهایی، تحلیل آماری و تدوین و ارائه گزارش همراه باشد.

- امکانات آزمایشگاهی/زیرساختی

مجری باید زیرساخت اجرایی پیمایش (مانند مرکز تماس، سامانه CATI و یا پلتفرم آنلاین معتبر)، ظرفیت نیروی انسانی و سازوکار کنترل کیفیت و پایش میدانی را در اختیار داشته باشد.

- مراحل  و مدت زمان مورد انتظار اجرای پروژه

مرحله 1- طراحی شاخص‌ها، تدوین پرسشنامه اولیه و اخذ تأییدیه از واحدهای ذی‌ربط بانک (2 ماه) مرحله 2- اجرای پایلوت، تحلیل، اصلاح و تصویب پرسشنامه کمیته‌های ذی‌صلاح بانک (2 ماه) مرحله 3- تحلیل نهایی، تدوین گزارش و ارائه مدیریتی (2 ماه)

- اقلام قابل تحویل و خروجی‌های مورد انتظار از طرح

- پرسشنامه نهایی (واحد) با مستندات روایی و پایایی و قابلیت اجرای دوره‌ای - گزارش اجرای پایلوت شامل نتایج و اصلاحات پیشنهادی - سند طرح و برنامه شامل متدها و استانداردهای ملاک عمل، تعاریف و طیف شاخص‌ها، الزامات و محدودیت‌های اجرایی و تخصصی، ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری، ابزارها، فرآیندها، زمان‌بندی، کنترل کیفیت و پذیرش - گزارش نهایی نظرسنجی شامل نتایج آماری به تفکیک شاخص‌ها، تحلیل روندها، نکات و ملاحظات، نتیجه‌گیری و گزاره‌های مدیریتی - ارائه مدیریتی (PowerPoint) - جلسه ارائه نتایج برای ذی‌نفعان

- حدود صلاحیت مجری طرح

| تخصصهای قابل پذیرش | روش تحقیق/علوم اجتماعی، آمار و تحلیل داده، روان‌سنجی، بازاریابی، مدیریت کسب‌وکار، مدیریت، مهندسی صنایع |
| --- | --- |
| حداقل مدرک و مجوزهای مورد نیاز | مجوزهای لازم فعالیت پژوهشی/پیمایشی و تعهدنامه محرمانگی. |
| سوابق اجرایی مورد نیاز | تجربه پروژه‌های افکارسنجی در سطح ملی تجربه پروژه‌های حوزه بانک و یا خدمات مالی |